## БСО
ДОРОЖНАЯ КАРТА выполнения мероприятий по разработке и вводе в эксплуатацию ПС "БСО"
№ п/п | Задача | Исполнитель | Статус | Срок выполнения | Результат
1. | Фронтенд — интерфейс для пользователей
1.1 | Общая оболочка: шапка, боковое меню, переключение кабинетов по ролям | Штыгин А.С. | Выполнено | 1-12.05.2025
1.2 | Дашборд центра: показатели и график операций | Штыгин А.С. | Выполнено | 5-13.05.2025
1.3 | Реестр бланков: поиск, фильтры, вкладки «Активные» / «Архив» | Штыгин А.С. | Выполнено | 12-14.05.2026
1.4 | Карточка бланка с полной историей операций | Штыгин А.С. | Выполнено | 14-15.05.2026
1.5 | Мастер поступления номеров от типографии (4 шага) | Штыгин А.С. | Выполнено | 16-18.05.2026
1.6 | Каскадное распределение по иерархии уровней | Штыгин А.С. | Выполнено | 18-19.05.2026
1.7 | Операции: выдача, возврат, замена, хранение, списание | Штыгин А.С. | Выполнено | 19-20.05.2026
1.8 | Очередь «На подписании» для военного комиссара | Штыгин А.С. | Выполнено | 20-21.05.2026
1.9 | Перемещения бланков между ВК | Штыгин А.С. | Выполнено | 21-22.05.2026
1.10 | Форма отчётов (тип, период, уровень иерархии) | Штыгин А.С. | Выполнено | 13-25.05.2026
1.11 | Подключение всех экранов к серверу (вместо демо-данных) | Штыгин А.С. | В работе | 25-29.05.2026
1.12 | Постраничная загрузка реестра (масштаб ~1500 ВК МО) | Штыгин А.С. | Выполнено | 1-2.06.2026
1.13 | Генерация отчётов на экране и выгрузка в Excel / PDF | Штыгин А.С. | Выполнено | 2-3.06.2026
1.14 | Журнал действий пользователей в интерфейсе | Штыгин А.С. | Выполнено | 4-5.06.2026
1.15 | Привязка кабинета к учётной записи (убрать демо-переключатель) | Штыгин А.С. | Выполнено | 8-11.06.2026
1.16 | Интеграция ЭЦП комиссара в интерфейсе | Штыгин А.С. | Выполнено | 15-16.06.2026
2. | Бэкенд — сервер и база данных
2.1 | Проектирование базы данных | Штыгин А.С. | Выполнено | 17-19.06.2026
2.2 | Разработка серверного API (по согласованной схеме) | Штыгин А.С. | Выполнено | 22-23.06.2026
2.3 | Реестр и карточка бланков, история операций | Штыгин А.С. | Выполнено | 23-24.06.2026
2.4 | Поступление серий номеров от типографии | Штыгин А.С. | Выполнено | 24-25.06.2026
2.5 | Распределение бланков по уровням с контролем лимитов | Штыгин А.С. | Выполнено | 25-26.06.2026
2.6 | Операции с бланками: выдача, возврат, замена, хранение, списание | Штыгин А.С. | Выполнено | 26-27.06.2026
2.7 | Очередь на подписание и фиксация ЭЦП | Штыгин А.С. | Запланировано | 29-30.06.2026
2.8 | Перемещения между ВК, журнал, подтверждение получателем | Штыгин А.С. | Запланировано | 1-2.07.2026
2.9 | Генерация отчётов на сервере | Штыгин А.С. | Запланировано | 2-3.07.2026
2.10 | Справочники: типы бланков, статусы, причины операций | Штыгин А.С. | Запланировано | 3-4.07.2026
2.11 | Загрузка реальной организационной структуры ВК | Штыгин А.С. | Запланировано | 6-7.07.2026
2.12 | Первая загрузка данных из ТБД | Штыгин А.С. | Запланировано | 7-8.07.2026
2.13 | Журнал аудита (неизменяемая история изменений) | Штыгин А.С. | Запланировано | 8-9.07.2026
2.14 | Обмен данными с брокером (отправка / приём JSON) | Штыгин А.С. | Запланировано | 9-10.07.2026
2.15 | Интеграция со справочником граждан | Штыгин А.С. | Запланировано | 10-11.07.2026
2.16 | Резервное копирование и восстановление БД | Штыгин А.С. | Запланировано | 13-14.07.2026
3. | Инфраструктура и развёртывание
3.1 | Выделение доменного имени для БСО внутри сегмента | Штыгин А.С. | Запланировано | 14-15.07.2026
3.2 | Настройка серверов: тестовый и боевой | Штыгин А.С. | Запланировано | 15-16.07.2026
3.3 | Развёртывание в Docker: фронт, бэкенд, PostgreSQL | Штыгин А.С. | Запланировано | 15-16.07.2026
3.4 | Настройка веб-сервера (Apache) и прокси к приложению | Штыгин А.С. | Запланировано | 16-17.07.2026
3.5 | TLS-сертификат домена (внутренний удостоверяющий центр) | Штыгин А.С. | Запланировано | 17-18.07.2026
3.6 | Настройка входа через домен | Штыгин А.С. | Запланировано | 20-21.07.2026
3.7 | Разграничение прав по ролям, привязка к организации | Штыгин А.С. | Запланировано | 21-22.07.2026
3.8 | CI/CD: сборка и выкладка обновлений на staging | Штыгин А.С. | Запланировано | 22-23.07.2026
3.9 | Мониторинг доступности и журналирование ошибок | Штыгин А.С. | Запланировано | 23-24.07.2026
3.10 | Нагрузочное тестирование перед вводом в эксплуатацию | Штыгин А.С. | Запланировано | 24-25.07.2026
3.11 | Перенос на сервер, ввод в эксплуатацию | Штыгин А.С. | Запланировано | 27-28.07.2026
3.12 | Инструкция администратора и передача на сопровождение | Скрынченко М.А. Штыгин А.С. | Запланировано | 1-30.07.2026 | Инструкция администратора
4. | Ввод в работу и сопровождение
4.1 | Согласование размещения и требований ИБ в КС СПД | Скрынченко М.А. | Запланировано | 15-30.07.2026
4.2 | Тестовый контур для проверки сценариев по всем ролям | Штыгин А.С. | Запланировано | 27-30.07.2026
4.3 | Согласование формата обмена | Скрынченко М.А. | Запланировано | 27-30.07.2026
4.4 | Пилотная эксплуатация на 1-2 ВК | Скрынченко М.А. | Запланировано | 3-31.08.2026
4.5 | Инструкции и обучение пользователей | Скрынченко М.А. | Запланировано | 3-5.08.2026
4.6 | Устранение замечаний по итогам пилота | Штыгин А.С. | Запланировано | 1-5.09.2026
5. | Ввод в эксплуатацию
5.1 | Разработка технических требований | Скрынченко М.А. | Выполнено | 10-27.04.2026 | Проект ТТ
5.2 | Включение в ТТ требований безопасности информации | Рязянов А.А. | В работе | 1-11.06.2026 | Проект ТТ
5.3 | Разработка эксплуатационной документации в соответствии с единой системой программной документации | Скрынченко М.А. Штыгин А.С. | Запланировано | 1.06-15.07.2026
5.4 | Разработка проекта указаний НГШ о проведении эксперимента | Скрынченко М.А. | Запланировано | 2026-08-03 | Проект указаний НГШ
5.5 | Подготовка акта классификации уровня защищённости | Рязянов А.А. | Запланировано | 8-11.06.2026 | Акт классификации уровня защищённости
5.6 | Разработка ИТР | Скрынченко М.А. | Запланировано | 15-30.07.2026 | ИТР
5.7 | Подготовка акта проверки бесконфликтного функционирования с СЗИ | Штыгин А.С. | Запланировано | 27-30.07.2026 | Акт проверки бесконфликтного функционирования ПС "БСО" с СЗИ
5.8 | Разработка: таблицы разграничения доступа и перечня защищаемых ресурсов | Рязянов А.А. | Запланировано | 15-19.06.2026 | Таблица разграничения доступа. Перечень защищаемых ресурсов.
5.9 | Подготовка акта готовности системы защиты информации | Рязянов А.А. | Запланировано | 22-24.06.2026 | Акт готовности системы защиты информации
5.10 | Разработка графика смены кодов и паролей | Рязянов А.А. | Запланировано | 25-26.06.2026 | График смены кодов и паролей
5.11 | Разработка проекта приказа НГОМУ о вводе в эксплуатацию | Скрынченко М.А. Рязянов А.А. | Запланировано | 1-5.09.2026 | Проект приказа НГОМУ о вводе в эксплуатацию ПС "БСО"

## ЧАЭС
ДОРОЖНАЯ КАРТА выполнения мероприятий по разработке и вводе в эксплуатацию ПС "ЧАЭС"
№ п/п | Задача | Исполнитель | Статус | Срок выполнения | Результат
1. | Модуль «Поручения»
1.1 | Список, создание и редактирование поручений | Штыгин А.С. | Выполнено | 4-5.05.2026
1.2 | Жизненный цикл поручения (исполнение, корректировка, завершение) | Штыгин А.С. | Выполнено | 5-6.05.2026
1.3 | Назначение исполнителя, контроль, вложения | Штыгин А.С. | Выполнено | 7-8.05.2026
1.4 | Отчёты по поручениям | Штыгин А.С. | Выполнено | 11-12.05.2026
1.5 | Справочники: отделы, категории, типы, шаблоны поручений | Штыгин А.С. | Выполнено | 13-14.05.2026
1.6 | Уведомления пользователям | Штыгин А.С. | Выполнено | 14-16.05.2026
1.7 | Вход через UAC, роли admin / user | Штыгин А.С. | Выполнено | 18-20.05.2026
1.8 | Спецификация API (OpenAPI / Swagger) | Штыгин А.С. | Выполнено | 21-23.05.2026
1.9 | Автоматизация повторяющихся поручений | Штыгин А.С. | В работе | 25-29.05.2026
2. | Заявления ЧАЭС — фронтенд
2.1 | Раздел «Заявления» и переключатель с поручениями | Штыгин А.С. | Выполнено | 12-13.05.2026
2.2 | Формы 10 категорий заявителей (ликвидатор, вдова, инвалид и др.) | Штыгин А.С. | Выполнено | 14-15.05.2026
2.3 | Создание заявления «ликвидатор 1986–1990» через API | Штыгин А.С. | Выполнено | 15-16.05.2026
2.4 | Список заявлений из базы (вместо mockData) | Штыгин А.С. | Запланировано | 1-10.06.2026
2.5 | Карточка заявления: согласование, возврат на доработку | Штыгин А.С. | В работе | 28.05-6.06.2026
2.6 | Роли из UAC вместо демо-переключателя (ВК(мо) / субъект РФ / ОМУ / ГОМУ ГШ) | Штыгин А.С. | Запланировано | 8-11.06.2026
2.7 | Единые статусы на фронте и бэкенде | Штыгин А.С. | Запланировано | 15-17.06.2026
2.8 | Редактирование черновика заявления | Штыгин А.С. | Запланировано | 17-19.06.2026
2.9 | Отклонение заявления и история (timeline) | Штыгин А.С. | Запланировано | 19-20.06.2026
2.10 | Создание заявлений по остальным 9 категориям | Штыгин А.С. | Запланировано | 22-25.06.2026
3. | Заявления ЧАЭС — бэкенд
3.1 | API заявлений: список, просмотр, обновление, удаление | Штыгин А.С. | Выполнено | 11-16.05.2026
3.2 | Маршрут согласования (на доработку, предварительно, утвердить, отклонить) | Штыгин А.С. | Выполнено | 15-16.05.2026
3.3 | Права доступа по ролям (StatementPolicy) | Штыгин А.С. | Выполнено | 18-20.05.2026
3.4 | База данных заявлений и миграции | Штыгин А.С. | Выполнено | 20-21.05.2026
3.5 | Тип формы: участник ликвидации 1986–1990 гг. | Штыгин А.С. | Выполнено | 21-22.05.2026
3.6 | Остальные 9 типов форм (вдова, укрытие, инвалид, Крым, Донбасс и др.) | Штыгин А.С. | Запланировано | 1-6.06.2026
3.7 | Обязательная валидация полей при создании | Штыгин А.С. | Запланировано | 8-11.06.2026
3.8 | Автотесты API заявлений | Штыгин А.С. | Запланировано | 15-19.06.2026
4. | Инфраструктура и ввод в эксплуатацию
4.1 | Локальное окружение Docker (Astradock) | Штыгин А.С. | Выполнено | 18-23.05.2026
4.2 | Боевая конфигурация: .env, очереди, почта | Штыгин А.С. | Запланировано | 15-30.06.2026
4.3 | CI/CD и прогон тестов в пайплайне | Штыгин А.С. | В работе | 27.05-9.06.2026
4.4 | Инструкция развёртывания на prod (Astra Linux) | Штыгин А.С. | Запланировано | 1-4.07.2026
4.5 | Резервное копирование БД и мониторинг | Штыгин А.С. | Запланировано | 6-8.07.2026
4.6 | Сквозной сценарий: ВК(мо) → субъект РФ → ОМУ → ГОМУ ГШ | Штыгин А.С. | Запланировано | 8-10.07.2026
4.7 | Пилотная эксплуатация на 1-2 ВК | Штыгин А.С. | Запланировано | 1-31.07.2026
4.8 | Инструкции и обучение пользователей | Штыгин А.С. | Запланировано | 1-3.07.2026
4.9 | Устранение замечаний по итогам пилота | Штыгин А.С. | Запланировано | 3-7.08.2026
5. | Ввод в эксплуатацию
5.1 | Разработка эксплуатационной документации в соответствии с единой системой программной документации | Штыгин А.С. | Запланировано | 1-17.07.2026
5.2 | Разработка проекта указаний НГШ о проведении эксперимента | Штыгин А.С. | Запланировано | 2026-08-03 | Проект указаний НГШ
5.3 | Подготовка акта классификации уровня защищённости | Рязанов А.А. | Запланировано | 8-11.06.2026 | Акт классификации уровня защищённости
5.4 | Разработка ИТР | Штыгин А.С. | Запланировано | 15-30.07.2026 | ИТР
5.5 | Подготовка акта проверки бесконфликтного функционирования с СЗИ | Штыгин А.С. | Запланировано | 27-30.07.2026 | Акт проверки бесконфликтного функционирования ПС "БСО" с СЗИ
5.6 | Разработка: таблицы разграничения доступа и перечня защищаемых ресурсов | Рязанов А.А. | Запланировано | 15-19.06.2026 | Таблица разграничения доступа. Перечень защищаемых ресурсов.
5.7 | Подготовка акта готовности системы защиты информации | Рязанов А.А. | Запланировано | 22-24.06.2026 | Акт готовности системы защиты информации
5.8 | Разработка графика смены кодов и паролей | Рязанов А.А. | Запланировано | 25-26.06.2026 | График смены кодов и паролей
5.9 | Разработка проекта приказа НГОМУ о вводе в эксплуатацию | Рязанов А.А. | Запланировано | 1-5.09.2026 | Проект приказа НГОМУ о вводе в эксплуатацию ПС "БСО"