## Сводка
БСО — Учёт бланков строгой отчётности
Роадмап разработки · План на 3 месяца (июнь–август 2026) · 27.05.2026
Текущий статус проекта
Компонент | Статус | Пояснение
Интерфейс (UI-прототип) | Готов | 11 разделов, 7 ролей, дизайн из Figma
Сервер и база данных | Не разработаны | Все данные сейчас — демо
Авторизация | Демо | Переключение роли в интерфейсе
ЭЦП | Демо | Имитация подписи комиссара
Отчёты | Заглушка | Форма есть, выгрузка — нет
Интеграции | Спецификация | Формат JSON описан, реализации нет
Развёртывание | Не начато | Нет Docker, CI/CD, выделенного домена
План по месяцам
Месяц | Фокус | Ключевые результаты
Июнь 2026 | Фундамент | Домен bso.*, согласование с ИБ, проект БД, старт API, Docker/staging, начало авторизации через домен
Июль 2026 | Ядро системы | Операции с бланками в БД, распределение и перемещения, SSO/Kerberos, справочники, staging готов
Август 2026 | Доводка и запуск | ЭЦП, отчёты Excel/PDF, админка, аудит, нагрузочные тесты, пилот, обучение, go-live
Условные обозначения статусов
Сделано | Готово и можно показывать
Заглушка | Экран есть, но без реальной работы
Запланировано | Предстоит выполнить в указанный срок
Основные риски
Риск | Влияние | Последствия
Согласование с ИБ и выделение домена | 2–3 недели | Без домена не начнётся staging
Интеграция ЭЦП | Зависит от провайдера | Нужны рабочие места комиссаров с УКЭП
Справочник граждан | Зависит от доступа | Без ЕРН/реестра поиск останется ограниченным
JSON-обмен с управлениями | Согласование формата | Может сдвинуть интеграцию с брокером

## Роадмап
№ | Задача | Статус | Срок | Комментарий для бизнеса
1. Фронтенд (интерфейс для пользователей)
1.1 | Общая оболочка: шапка, меню, переключение кабинетов по ролям | Сделано | — | Оператор центра, округа, ОМУ, ВК, комиссар, аудитор — каждый видит свой интерфейс
1.2 | Дашборд центра: KPI и график операций за 7 дней | Сделано | — | Сводная картина: в обороте, выдано, на удержании, списано
1.3 | Реестр бланков: поиск, фильтры, вкладки «Активные» / «Архив» | Сделано | — | Поиск по номеру (АА123456), фильтр по статусу, типу, месту
1.4 | Карточка бланка с историей всех операций | Сделано | — | Полная «биография» бланка: кто, когда, откуда-куда
1.5 | Мастер «Поступление номеров от типографии» (4 шага) | Сделано | — | Ввод диапазона, проверка серии, разбивка по типам
1.6 | Каскадное распределение по иерархии военкоматов | Заглушка | Июль | Центр → округ → ОМУ → ВК субъекта → ВК МО; сохранение пока демо
1.7 | Операции с бланками: выдача, возврат, замена, хранение, списание | Заглушка | Июль | Пошаговые формы готовы; данные пока не сохраняются на сервере
1.8 | Очередь «На подписании» для комиссара | Заглушка | Август | Список операций, ожидающих подписи; счётчик в шапке
1.9 | Перемещения бланков между ВК | Заглушка | Июль | Выбор получателя, диапазон номеров, история — без сохранения
1.10 | Форма отчётов (тип, период, уровень) | Заглушка | Июль–Август | Параметры выбраны, но таблица и Excel — заглушка
1.11 | Раздел «Администрирование» | Заглушка | Август | Карточки «Пользователи», «Организации», «Настройки» без действий
1.12 | Подключение интерфейса к реальному серверу (вместо демо-данных) | Запланировано | Июнь–Июль | Все экраны начнут показывать актуальные данные из БД
1.13 | Постраничная загрузка реестра бланков (1500+ ВК МО) | Запланировано | Июль | Чтобы система не «тормозила» при большом объёме
1.14 | Реальная генерация отчётов: таблица на экране + Excel/PDF | Запланировано | Июль–Август | Движение, остатки, выданные, история, статистика
1.15 | Рабочая админка: пользователи, организации, справочники | Запланировано | Август | Управление без обращения к разработчикам
1.16 | Журнал действий пользователей в интерфейсе | Запланировано | Август | Кто, когда, что изменил — для контроля и аудита
1.17 | Убрать временный переключатель кабинетов, привязать к учётной записи | Запланировано | Июнь | После входа через домен — автоматически нужный кабинет
1.18 | Обработка ошибок и понятные сообщения при сбоях связи | Запланировано | Июль | «Сервер недоступен», «нет прав» — без технического жаргона
1.19 | Финальная приёмка интерфейса с заказчиком | Запланировано | Август | Обход всех сценариев по ролям, фиксация замечаний
2. Бэкенд (серверная логика и база данных)
2.1 | Проектирование базы данных (бланки, операции, оргструктура, пользователи) | Запланировано | Июнь, нед. 1–2 | Основа для хранения всех данных, а не демо в памяти
2.2 | Разработка серверного API по согласованной схеме | Запланировано | Июнь, нед. 2–4 | «Язык» общения между интерфейсом и сервером уже описан
2.3 | Реестр бланков: поиск, фильтры, карточка, история | Запланировано | Июнь–Июль | Реальные данные вместо демо-списка
2.4 | Поступление серий номеров от типографии | Запланировано | Июль, нед. 1 | Создание записей бланков в БД по диапазону
2.5 | Распределение квот по подразделениям с проверкой лимитов | Запланировано | Июль, нед. 1–2 | Нельзя «раздать» больше, чем поступило
2.6 | Операции: выдача, возврат, замена, хранение, списание | Запланировано | Июль, нед. 2–3 | Статус бланка меняется атомарно, без потерь
2.7 | Очередь на подписание и фиксация результата ЭЦП | Запланировано | Июль–Август | Операция «зависает» до подписи комиссара
2.8 | Перемещения между ВК с журналом и подтверждением | Запланировано | Июль, нед. 3 | Бланк «в пути» → принят получателем
2.9 | Генерация отчётов на сервере | Запланировано | Август, нед. 1–2 | Тяжёлые выборки — на сервере, не в браузере
2.10 | Справочники: типы бланков, статусы, причины операций | Запланировано | Июль | Единые правила для всех военкоматов
2.11 | Загрузка реальной оргструктуры (~1500 ВК МО) | Запланировано | Июль–Август | Сейчас — демо на 1 округ
2.12 | Журнал аудита (все изменения в системе) | Запланировано | Август | Неизменяемая история для проверок
2.13 | API для внешнего дашборда / аналитики | Запланировано | Август | Сводные показатели для руководства
2.14 | Резервное копирование и восстановление БД | Запланировано | Август | Защита от потери данных учёта бланков
3. Инфраструктура и развёртывание (закрытая корпоративная сеть)
3.1 | Выделение отдельного доменного имени для БСО (напр. bso.gomu.local) | Запланировано | Июнь, нед. 1 | Отдельный адрес в корпоративной сети, не смешивается с порталом ГОМУ
3.2 | Согласование с ИБ: зона размещения, порты, доступ из сети | Запланировано | Июнь, нед. 1–2 | Работа только внутри закрытого контура, без выхода в интернет
3.3 | Подготовка серверов: тестовый (staging) и боевой (prod) | Запланировано | Июнь, нед. 2–3 | Сначала проверяем на копии, потом выкатываем «в бой»
3.4 | Контейнеризация (Docker): фронт, бэкенд, БД | Запланировано | Июнь–Июль | Единый способ установки на Astra Linux
3.5 | Веб-сервер (Apache/Nginx) + прокси к приложению | Запланировано | Июнь–Июль | Как на портале ГОМУ: Apache на хосте → контейнер
3.6 | TLS-сертификат для домена БСО (внутренний CA) | Запланировано | Июль | Шифрование трафика внутри сети
3.7 | CI/CD: автоматическая сборка и выкладка на staging | Запланировано | Июль | Обновления без ручной «сборки на коленке»
3.8 | Мониторинг: доступность, место на диске, ошибки | Запланировано | Август | О проблеме узнаём до пользователей
3.9 | План аварийного восстановления (RTO/RPO) | Запланировано | Август | Что делать, если сервер или БД недоступны
3.10 | Документация для эксплуатации (инструкция администратора) | Запланировано | Август | Передача на сопровождение штатными силами
3.11 | Нагрузочное тестирование (массовые операции, отчёты) | Запланировано | Август | Проверка перед массовым вводом
3.12 | Перенос на боевой сервер, финальный go-live | Запланировано | Конец августа | Система доступна пользователям в продуктиве
4. Безопасность и доступ (доменный сервер организации)
4.1 | Вход через домен организации (AD/LDAP / FreeIPA) | Запланировано | Июнь–Июль | Без отдельных паролей — как на портале ГОМУ
4.2 | Автовход через Kerberos (SSO) в корпоративной сети | Запланировано | Июль | Открыл браузер на рабочем месте — уже в системе
4.3 | Разграничение прав по 7 ролям (RBAC) | Запланировано | Июль | Каждый видит только то, что положено по должности
4.4 | Привязка пользователя к организации (центр / округ / ВК МО) | Запланировано | Июль | Оператор ВК МО не может работать с чужим военкоматом
4.5 | Резервный вход логин/пароль (для админов и аварий) | Запланировано | Июль | На случай недоступности домена
4.6 | Синхронизация учётных записей домен → БСО | Запланировано | Июль–Август | Новый сотрудник в домене → появляется в системе
4.7 | Интеграция с криптопровайдером / УКЭП комиссара | Запланировано | Август | Юридически значимая подпись операций
4.8 | Настройка доверенных URI в браузерах (GPO) | Запланировано | Июль | Чтобы Kerberos работал на всех рабочих местах
4.9 | Аудит безопасности перед вводом в эксплуатацию | Запланировано | Август | Проверка ИБ: права, логи, шифрование
4.10 | Политика хранения и удаления персональных данных | Запланировано | Август | Соответствие требованиям по ФИО граждан
5. Интеграции с другими системами
5.1 | Описание формата JSON-обмена с брокером (v1.0) | Сделано | — | Спецификация готова, пример upr-4_chaes.json
5.2 | Согласование атрибутов обмена с управлениями (upr-1…5) | Запланировано | Июнь–Июль | Единый «язык» данных между центром и управлениями
5.3 | Отправка данных на брокер | Запланировано | Июль–Август | Автоматическая выгрузка учёта вверх по иерархии
5.4 | Приём данных от брокера / управлений | Запланировано | Август | Двусторонний обмен
5.5 | Интеграция со справочником граждан (ЕРН / внутренний реестр) | Запланировано | Июль–Август | Поиск по ФИО — не демо-записи, а реальная база
5.6 | Связь с организационным справочником военкоматов | Запланировано | Июль | Актуальная структура без ручного ввода
5.7 | Интеграция с порталом ГОМУ (единый вход, ссылка из меню) | Запланировано | Август | Пользователь не запоминает второй адрес и пароль
5.8 | Уведомления (опционально): почта / внутренний мессенджер | Запланировано | Август | «У вас 5 операций на подписании»
6. Тестирование, обучение, ввод в эксплуатацию
6.1 | Тестовый контур (staging) для проверки сценариев | Запланировано | Июль | «Песочница» без риска для боевых данных
6.2 | Сценарное тестирование по ролям (7 кабинетов) | Запланировано | Июль–Август | Полный путь: поступление → распределение → выдача → подпись
6.3 | Пилот на 1–2 военкоматах | Запланировано | Август | Реальная работа ограниченной группы
6.4 | Инструкции пользователя по ролям | Запланировано | Август | Краткие памятки: оператор ВК МО, комиссар, центр
6.5 | Обучение ключевых пользователей | Запланировано | Август | 1–2 сессии для операторов и комиссаров
6.6 | Устранение замечаний пилота | Запланировано | Август | Доработки по обратной связи
6.7 | Акт ввода в промышленную эксплуатацию | Запланировано | Конец августа | Формальное завершение проекта этапа 1
6.8 | План этапа 2 (масштабирование на все управления) | Запланировано | Сентябрь+ | После успешного пилота

## Статистика
Сводка по задачам
Статус | Кол-во
Сделано | 6
Заглушка | 6
Запланировано | 59
Итого | 71
По направлениям
Направление | Всего задач
1. Фронтенд (интерфейс | 19
2. Бэкенд (серверная ло | 14
3. Инфраструктура и раз | 12
4. Безопасность и досту | 10
5. Интеграции с другими | 8
6. Тестирование, обучен | 8